19.11.2024Г.№ 116

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ШАРА-ТОГОТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О проведении мероприятий по ликвидации

муниципального казенного учреждения культуры Шара-Тоготская сельская библиотека»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», от 28 декабря 2023 г. N 165-ОЗ "О признании утратившими силу отдельных Законов Иркутской области и отдельных положений Законов Иркутской области", руководствуясь Уставом Шара-Тоготского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры Шара-Тоготская сельская библиотека.

2. Создать ликвидационную комиссию в составе:

- Председатель комиссии - глава администрации Нагуслаев М.Т.

- Заместитель председателя - главный бухгалтер Хабеева А.П.

- Члены комиссии:

Начальник отдела ОТО ЖП и СП - Маланова О.В.

Главный специалист отдела ОТО ЖП и СП - Халбанов А.К.

3. Определить порядок и сроки ликвидации муниципального казенного учреждения культуры Шара-Тоготская сельская библиотека (приложение № 1).

# Глава администрации

# Шара-Тоготского МО                                                                             М.Т. Нагуслаев

Приложение № 1

к постановлению № 116 от «19» ноября 2024 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание ликвидационной комиссии |  | Администрация МО |
| 2 | Подача в МИФНС России № 20 по Иркутской области уведомлений о принятии решения, о ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии | В течение трех дней с момента принятии решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии. Маланова О.В. |
| 3 | Публикация сообщения о ликвидации МКУК Ш-ТСБ в журнале «Вестник государственной регистрации» | До 10 дней | Маланова О.В. |
| 4 | Письменное уведомление кредиторов о ликвидации МКУК Ш-ТСБ | До 10 дней | Ликвидационная комиссия. Хабеева А.П. Халбанов А.К. |
| 5 | Заявление требований кредиторами | Не менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации | Кредиторы МУП «Шара-Тогот». Хабеева А.П. Халбанов А.К. |
| 6 | Проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности предприятия | В течение двух месяцев с момента публикации о ликвидации | Ликвидационная комиссия, Хабеева А.П. Халбанов А.К. |
| 7 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия. Хабеева А.П. |
| 8 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После окончания срока для предъявления требований кредиторами | Администрация Хабеева А.П. Халбанов А.К. |
| 9 | Подача в МИФНС России № 20 по Иркутской области уведомления об утверждении промежуточного ликвидационного баланса | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия. Председатель комиссии |
| 10 | Расчеты с кредиторами I и II очереди | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия. Хабеева А.П. |
| 11 | Расчеты с кредиторами III и IV очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия. Хабеева А.П. |
| 12 | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия. Хабеева А.П. |
| 13 | Утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Администрация Хабеева А.П. Халбанов А.К. |
| 14 | Передача учредителю имущества предприятия, оставшегося после удовлетворения требований | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия, Халбанов А.К. |
| 15 | Подача в МИФНС России № 20 по Иркутской области заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией | После утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия Халбанов А.К. |