**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« » июня 2021г. №

с. Шара-Тогот

**«Об утверждении отчета о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год»**

В соответствии с Порядкомпроведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Шара-Тоготского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 28.08.2018г. № 46;

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шара-Тоготского муниципального образования за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Шара-Тоготского муниципального образования

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Шара-Тоготского

муниципального образования: М.Т.Нагуслаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Шара-Тоготского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |  |  |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2020 год** | | | | | | | **Объем финансирования факт за 2020 год** | | | | | Результат выполнения / причины не выполнения | | |
| Всего | в т.ч. | | | | | | Всего | в т.ч. | | | |
| федеральный | | областной | | местный бюджет | прочие источники | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в Ш-ТМО на 2019-2022годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга в Ш-ТМО на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Организация предоставления культурного досуга» | Администрация Ш-ТМО  -МКУК Шара- Тоготский ДК | 4008,0 | 0,0 | | 1309,7 | | 2333,3 | 365,0 | 3897,2 | 0,0 | 1309,7 | 2222,5 | 365,0 | Мероприятие выполнено | | |
| **1.2** | ***Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживание населения Ш-ТМО на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Организация библиотечного обслуживания» | Администрация Ш-ТМО  -МКУК Шара- Тоготская СБ | 1181,0 | 9,5 | | 2,5 | | 1169,0 | 0,0 | 1126,8 | 9,5 | 2,5 | 1114,8 | 0,0 | Мероприятие выполнено. | | |
| **1.3** | ***Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ш-ТМО»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Развитие физической культуры и спорта в Ш-ТМО» | Администрация Ш-ТМО | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено, финансирование на 2020 год не предусмотрено | | |
|  | **Всего по программе** |  | **5189,0** | **9,5** | | **1312,2** | | **3502,3** | **365,0** | **5024,0** | **9,5** | **1312,2** | **3337,3** | **365,0** |  | | |
| **2.** | ***Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов социально-экономическим развитием Ш-ТМО на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО» | Администрация Ш-ТМО | 7620,4 | 0,0 | | | 0,0 | 7620,4 | 0,0 | 6090,2 | 0,0 | 0,0 | 6090,2 | 0,0 | Мероприятие выполнено. | | |
|  | Основное мероприятие: «Реализация земельно-имущественных отношений в Ш-ТМО» | Администрация Ш-ТМО | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено, финансирование на 2020 год не предусмотрено | | |
|  | Основное мероприятие: «Обеспечение непредвиденных расходов за счет резервного фонда» | Администрация Ш-ТМО | 40,0 | 0,0 | | | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не выполнено, отсутствие необходимых документов. | | |
|  | Основное мероприятие: «Своевременная выплата муниципальной пенсии, индексация пенсии» | Администрация Ш-ТМО | 136,4 | 0,0 | | | 0,0 | 136,4 | 0,0 | 136,4 | 0,0 | 0,0 | 136,4 | 0,0 | Мероприятие выполнено. | | |
|  | Основное мероприятие: «Предоставление МБТ поселения на осуществление переданных полномочий ОРМО» | Администрация Ш-ТМО | 51,0 | 0,0 | | | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено. | | |
| **2.2** | ***Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация Ш-ТМО | 56,7 | 0,0 | | | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0.0 | 10,2 | 0,0 | Мероприятие выполнено частично | | |
| **2.3** | ***Муниципальная подпрограмма «Осуществление переданных государственных полномочий по Иркутской области на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования» | Администрация Ш-ТМО | 41,7 | 0,0 | | | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено | | |
|  | **Итого по программе:** |  | **7946,2** | **0,0** | | | **41,7** | **7904,5** | **0,0** | **6329,5** | **0,0** | **41,7** | **6287,8** | **0,0** |  | | |
| **3** | ***Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики Ш-ТМО на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | ***Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ш-ТМО на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Реализация мероприятий за счет дорожного фонда» | Администрация Ш-ТМО | 4440,3 | 0,0 | | | 0,0 | 4440,3 | 0,0 | 1363,1 | 0,0 | 0,0 | 1363,1 | 0,0 | Мероприятие выполнено | | |
| **3.2** | ***Муниципальная подпрограмма «Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории поселения на 2019-2022 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории поселения на 2019-2022 годы» | Администрация Ш-ТМО | 1050,3 | 0,0 | | | 482,7 | 567,6 | 0,0 | 795,9 | 0,0 | 482,7 | 313,2 | 0,0 | Мероприятие выполнено | | |
| **3.3** | ***Муниципальная подпрограмма «Благоустройство Ш-ТМО»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий по благоустройству» | Администрация Ш-ТМО | 116,7 | 0,0 | | | 0,0 | 116,7 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | Мероприятие выполнено | | |
|  | **Итого по программе:** |  | **5607,3** | **0,0** | | | **482,7** | **5124,6** | **0,0** | **2275,3** | **0,0** | **482,7** | **1792,6** | **0,0** |  | | |
| **4.** | ***Непрограммные расходы*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: «Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты» | Администрация Ш-ТМО | **134,1** | **134,1** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **134,1** | **134,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие выполнено | | |
|  | Основное мероприятие: «Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протокола об административных правонарушениях» | Администрация Ш-ТМО | **0,7** | **0,0** | | | **0,7** | **0,0** | **0,0** | **0,7** | **0,0** | **0,7** | **0,0** | **0,0** | Мероприятие выполнено | | |
|  | **Всего по программе:** |  | **134,8** | **134,1** | | | **0,7** | **0,0** | **0,0** | **134,8** | **134,1** | **0,7** | **0,0** | **0,0** |  | | |
|  | **Итого муниципальные программы Шара-Тоготского МО** |  | **13830,1** | **143,6** | | | **1837,3** | **16531,4** | **365,0** | **11488,3** | **143,6** | **1837,3** | **11417,7** | **365,0** |  | | |

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Шара-Тоготского сельского поселение за 2020 год.**

В 2020 году Администрацией Шара-Тоготского муниципального образования утверждены к реализации 3 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Шара-Тоготское муниципального образования- администрация сельского поселенияза 2020 год составлен в соответствии с Порядкомпроведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Шара-оготского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 28.08.2018г. № 46, на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителя муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Шара-Тоготского муниципального образования в 2020 году по муниципальным программам было запланировано 18 877,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1794,9 тыс.руб., федерального бюджета – 9,5 тыс.руб., местного бюджета – 16 707,9 тыс.руб, прочий безвозмездный бюджет – 365,0 тыс.руб., Фактический объем финансирования в 2020 году составил 14 985,2 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году составили   
14 850,4 тыс.руб.

Реализация мероприятий в 2020 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в Ш-ТМО на 2019-2022годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в Ш-ТМО на 2019 год и плановый период 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 06.11.2018 № 77.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5024,1 тыс. руб. при плановых назначениях 5189 тыс. руб. или 96,8% удельный вес в структуре расходов составляет 100%.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2020 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1.** «**Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга в Ш-ТМО на 2019-2022 годы»**

Основную часть составляют расходы на оплату труда с начислениями и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в сумме 1703,4 тыс.рублей. Расходы на закупки для нужд муниципальных учреждений культуры поселения составили 2193,8 тыс.рублей.

- коммунальные услуги – 345,5 тыс. руб.

- расходы на содержание имущества - 121,2 тыс. руб.

- расходы на выполнение работ, услуг – 388,6 тыс.руб.;

- основные средства – 1225,3тыс. руб.

- материальные затраты - 113,2 тыс. руб.

**Подпрограмма 2.** «**Развитие библиотечного обслуживание населения Ш-ТМО на 2019-2022 годы»**

Расходы за 2020 год составили 1126,8 тыс. руб. при плане 1181 тыс. руб. исполнено на 95,4 %, в том числе по основным мероприятиям:

- на выплату заработной платы с начислениями –1087,0 тыс. руб.

-оплата коммунальных услуги - 4,3 тыс. руб.;

- расходы на содержание имущества –22,9 тыс. руб.

- услуги связи - 3,0 тыс. руб

- основные средства - 9,7 тыс.руб

**Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта в Ш-ТМО»**

Расходы за 2020 год по основным мероприятиям «Развитие физической культуры и спорта в Шара-Тоготском муниципальном образовании на 2019-2021 годы» составили 0,0 тыс.руб., в связи с эпидемиологической ситуацией, спортивные массовые мероприятия не проводились.

В целом муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в Ш-ТМО на 2019-2022годы» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов социально-экономическим развитием Ш-ТМО на 2019-2022 годы*»***

Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов социально-экономическим развитием Ш-ТМО на 2019-2022 годы», утверждена постановлением администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 06.11.2018 № 78.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 7550,9 тыс. руб. при плановых назначениях 7946,2 тыс. руб. или 95%, удельный вес в структуре расходов составляет 50,4%.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2020 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО на 2019-2022 годы»**

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы исполнены в сумме 7311,7 тыс.рублей или на 95,9% к утвержденным плановым назначениям. Наибольший объем расходов по подразделу приходится на расходы по оплате труда — 6548,5 тыс.рублей. В общем объеме расходов бюджета поселения доля расходов на оплату труда по данному разделу составляет 35,6%.

Расходы на закупки товаров, работ и услуг для нужд поселения составили 727,5 тыс.рублей, в том числе:

* на оплату услуг связи - 9 тыс.рублей;
* на оплату коммунальных услуг - 314 тыс.рублей;
* на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 50 тыс.рублей;
* на оплату расходов по прочим работам, услугам - 215,6 тыс.рублей;
* на приобретение материальных запасов - 138,9 тыс.рублей.

Расходы на иные бюджетные ассигнования (КВР 800) по подразделу 0104 составили 35,7тыс. рублей. Средства направлены на оплату водного, транспортного налогов на сумму 33,8 тыс.рублей и на оплату членского взноса в Некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» на сумму 1,9 тыс.рублей.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2019-2022 годы»**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы исполнены на 18% или 10,2 тыс.рублей с удельным весом 0,1%. Средства направлены на приобретение громкоговорителей.

**Подпрограмма 3. «Осуществление переданных государственных полномочий по Иркутской области на 2019-2022 годы»**

На осуществление госполномочий в сфере водоснабжения и водоотведения израсходованы 41,7 тыс.рублей, исполнение составило 100%.

В целом муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов социально-экономическим развитием Ш-ТМО на 2019-2022 годы*»* в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности.

1. **Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики Ш-ТМО на 2019-2022 годы»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов социально-экономическим развитием Ш-ТМО на 2019-2022 годы», утверждена постановлением администрации Шара-Тоготского муниципального образования от 06.11.2018 № 79.

На 2020 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2275,3 тыс. руб. при плановых назначениях 5607,3 тыс. руб. или 40,6% удельный вес в структуре расходов составляет 15,2%.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2020 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ш-ТМО на 2019-2022 годы»**

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены на 2020год в сумме 4440,3 тыс.рублей. Исполнение составило 1363,1 тыс.рублей или 30,7% от плановых назначений. Бюджетные ассигнования направлены на: ремонт автомобильных дорог в д. Курма - 500 тыс.рублей; ремонт светодиодных светильников уличного освещения - 13,5тыс. рублей; установку светильников уличного освещения в с.Сахюрта - 292,4 тыс.рублей; на техническое присоединение уличного освещения - 19,2 тыс.рублей; услуги по кадастровому учету земельных участков улично-дорожной сети местного значения - 530 тыс.рублей; аренда опор для светильников - 8 тыс.рублей.

**Подпрограмма 2. «Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории поселения на 2019-2022 годы»**

В 2020 году в рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены следующие мероприятия:

«Коммунальное хозяйство» расходы направлены на реализацию мероприятий народных инициатив на сумму 508,2 тыс.рублей, из них: на приобретение строительного материала для водонапорных башен в д.Курма и д. Сарма на сумму 212 тыс.рублей; приобретение строительных материалов для водонапорной башни в с. Шара-Тогот на сумму 210,2 тыс.рублей и на услуги по бурению скважины в с. Шара-Тогот на сумму 86 тыс.рублей. Расходы на оплату работ по сопровождению пакета документов на получение лицензии - 50тыс.рублей; на получение лицензии на пользование участка недр местного значения с целью добычи технологических вод из скважин - 99 тыс.рублей; на актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения - 45тыс.рублей; на оплату транспортных услуг по доставке материала для утепления водонапорной башни в д.Курма - 20,7 тыс.рублей; оплата труда внештатного работника по утеплению водонапорных башен в д. Курма и д.Сарма - 73 тыс.рублей.

**Подпрограмма 3. «Благоустройство Ш-ТМО»**

В 2020 году в рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены следующие мероприятия:

Расходы направлены на: на изготовление адресных табличек - 108,5 тыс.рублей; аккарицидную обработку территорий кладбищ - 7,8тыс.рублей.

Доля непрограммных расходов бюджета составляет 0,9%. Всего исполнение непрограммных направлений деятельности поселения составляет 134,8 тыс.рублей, что составляет 100% утвержденных бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования направлены на осуществление переданных областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях и первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В целом муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики Ш-ТМО на 2019-2022 годы» в 2020 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.